## 岡崎2出荷開発_進捗
岡崎ＡＭＲシステム開発トライ一覧、バグ修正表
ID | 問題内容 | 種別 | 状態 | 開発日 | 注意点 | 備考 | 現場テスト
1 | （高橋DB）futaba_ok2_shippmentデータベース | スキマ作成 | 完了 | 2/16 ～ 2/20 |  | 高橋サーバーWCS DB
2 | （高橋DB）futaba_ok2_iotデータベース | スキマ作成 | 完了 | ¦¦ |  | 高橋サーバーWCS DB
3 | （高橋DB）futaba_ok2_shippmentに t_error_log, m_error、ｍ_signal_list テーブル名➞ 追加 | スキマ作成 | 完了 | ¦¦ |  | 高橋サーバーWCS DB
4 | 管理画面大きさをタブレットに全体一PCに見えるために調査（ライン50％減らす、リフト50%減らす） | GUI | 完了 | ¦¦
5 | 現在時刻表、バージョンbadge追加 | GUI | 完了 | ¦¦
6 | 管理画面➞ 自動モード（起動準備➞起動➞運転中） | フロントエンド | 完了 | ¦¦
7 | パレット管理画面（0,1,2,3）スコウル | フロントエンド | 完了 | ¦¦
8 | 管理画面➞ステータス表示 | フロントエンド | 完了 | ¦¦ | WCS【TOYOTA】画面を見ながら | RMSから読み出し
9 | 回転角度ドロップダウンGUI (0°,90°,180°,270°) | フロントエンド | 完了 | ¦¦
10 | （ダミー）RMSコールバックAPI使用対応 | バックエンド | 完了 | ¦¦ | Geek RMS doc, GUI無し | RMS操作確認 | 岡崎テスト1回済み
11 | Logging ➞ roll_over countエラー修正 | バックエンド | 確認中 | ¦¦ | 杉浦さんのプロジェクト
12 | パレット管理画面count_down、0になたら左側に移動して消す | フロントエンド | 完了 | 2/23～2/27
13 | interfaces➞ factory >DomainFactoryとして各インスタント作成、interfacesの中で外部サービスとして使用 *修正 | リファクタリング | 完了 | ¦¦
14 | （ダミー）管理画面➞ 自動モード（起動準備➞起動➞運転中） | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | ER図直す中
15 | （ダミー）管理画面➞ 自動モード➞ /各個モード | フロントエンド | 完了 | ¦¦
16 | （ダミー）リフト画面➞ 設計 | フロントエンド | 完了 | ¦¦
17 | （ダミー）各個モード➞ 各個操作 4ボータン（単体移動、棚搬送、積載移動、キャンセル） | フロントエンド | 完了 | ¦¦
18 | （ダミー）管理画面➞ エラーコード表示 | フロントエンド | 完了 | ¦¦ | WCS知立画面
19 | （ダミー）管理画面➞ エラーコード表示 | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
20 | （ダミー）管理画面➞ ライン状態 表示 | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
21 | （ダミー）管理画面➞ リフト画面表示 | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
22 | （ダミー）リフト操作画面➞ 詳細設計 | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
23 | （ダミー）RMS各個モード➞ 各個操作 4ボータン（単体移動、棚搬送、積載移動、キャンセル） | バックエンド | 完了 | ¦¦ | RMS IP接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
24 | （ダミー）パレット管理画面➞ 詳細設計 | バックエンド | 完了 | 3/2 ～ 3/6 | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
25 | （ダミー）管理画面➞ 自動/各個モード | バックエンド | 完了 | ¦¦ | DB接続必要 | 世紀さんがER図直す中 | ダミーテスト
26 | （岡崎DB）RMS コールバックAPIの為➞ t_task_events、t_task_status テーブル作成 | テーブル作成 | 完了 | ¦¦ | サーバーに作成必要 | 岡崎サーバーWCS DB
27 | （高橋DB）RMS コールバックAPIの為➞ t_task_events、t_task_status テーブル作成 | テーブル作成 | 完了 | ¦¦ | サーバーに作成必要 | 岡崎サーバーWCS DB
28 | （岡崎DB）futaba_ok2_shippment、futaba_ok2_iotデータベース | スキマ作成 | 完了 | ¦¦ | サーバーに作成必要 | 岡崎サーバーWCS DB
29 | （岡崎）自分のパソコンを岡崎ネットワーク調査 | ネットワーク調査 | 完了 | ¦¦ |  | 岡崎ネットワーク
30 | パレット登録テーブル作成 | テーブル作成 | 対応中 | 3/9～3/13 | 未来import/export使用可能
31 | （高橋DB）エラー表示⇒athenaDBの中にt_monitor_exception_captureを直接取得して自分のDBの新テーブルに保存 | RMSエラー取得 | 完了 | ¦¦
32 | （高橋DB）ＲＭＳシミュレーション動作検証 | 実機トライ | 完了 | ¦¦
33 | 管理画面のRMS状態ランプON/OFFのAPI連携 | RMS連携 | 完了 | ¦¦ |  | 岡崎サーバーWCS DB
34 | （再確認）t_task_events, t_task_statusが岡崎DBに保存出来たけど 高橋DBに保存出来ない | コールバック | 完了 | ¦¦ | write_cursor_ctx新機能追加 | 岡崎サーバーWCS DB
35 | （岡崎DB）t_error_log ⇒task_id Default NULL , m_error⇒rms_error_code Default NULL BIT(50) | テーブルのカラム修正 | 完了 | ¦¦
36 | （岡崎DB）t_error_log ⇒robot_id NULL DEFAULT NULL | テーブルのカラム修正 | 完了 | ¦¦
37 | （高橋DB）m_error, t_error_log (知立DBから高橋DB入力) | 行の追加 | 完了 | ¦¦ | 世紀さんが入力しました
38 | （高橋DB）m_lift_station作成 | テーブル作成 | 完了 | ¦¦
40 | （岡崎DB）m_lift_station作成⇒maguchi_nameへ変更 | テーブル修正 | 完了 | ¦¦
41 | （岡崎DB）RMSシミュレーション動作検証,、管理画面の自動/各個モード、各個操作（単体移動、棚搬送、積載移動、キャンセル） | 動作確認 | 完了 | 2026-03-16 | 正しいかどうか確認のこと | 高橋サーバーWCSDB | config設定問題
42 | （岡崎DB) 管理画面➞ライン状態 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-17
43 | （岡崎DB) 管理画面➞リフト間口状態 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-17
45 | （岡崎DB) 管理画面➞エラー状態表示 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-18
46 | （岡崎DB) 管理画面➞ステータス状態表示 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-18
47 | （岡崎DB) エラー表示 ⇒athenaDBの中にt_monitor_exception_captureを直接取得して自分のDBの新テーブルにVIEWとして保存 | RMSエラー取得＋自分のエラー | 完了 | 2026-03-19
48 | USE_FAKE設定の使用削除 | ロジック削除 | 完了 | 2026-03-19
49 | （岡崎DB) リフト間口画面操作表示 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-19
50 | （高橋DB) 供給パレット画面表示 | GUI、DB接合テスト | 完了 | 2026-03-23 |  | 高橋サーバーWCSDB
51 | （高橋DB) 供給パレットについてDBテーブル作成 | テーブル作成 | 完了 | 2026-03-23 |  | 高橋サーバーWCSDB
52 | (作業前に作業者搬送) run_controller⇒operation | すべてのプログラムを結合して修正 | 完了 | 2026-03-30
53 | (作業前に作業者搬送) run_initialization_service | すべてのプログラムを結合して修正 | 完了 | 2026-03-30
54 | iOT_DBとWCSDBの間にデータ行を書き込む | 新機能追加 | 下書き
55 | 残り機能を必要ならRMS APIに追加 | お待ち中 | 対応中
56 | エラー状態表示削除API | API追加 | 完了 | 2026-03-31
57 | m_rms_errorテーブルにis_completedフラブカラム追加 | flag追加 | 完了 | 2026-04-01
58 | ライン状態画面表示のDBクエリ修正 | DBクエリ修正 | 完了 | 2026-04-01
58 | Mapサイズもっと大きく【AMR、セル、コタツ】 | 画面表示大きく | 完了 | 2026-04-01
59 | m_error copied from chiryu to okazaki |  | 完了 | 2026-04-02
60 | adjust size and UI for manage screen, badge color for task_status |  | 完了 | 2026-04-02
61 | callback table names change |  | 完了 | 2026-04-02
62 | 必要じゃないt_task_status テーブルを消す |  | 完了 | 2026-04-03
63 | オフライン状態で使用出来る為にdocker-compose インストール |  | 完了 | 2026-04-03
64 | Docker compose再起動, up, down を自動で管理するのためにsystemd サービス設定作成 |  | 完了
65 | m_lineのテーブルのcarry_patternカラム１や２によって, run operation service schedulerを実行する |  | 完了 | 2026-04-06
66 | ER図のドキュメント準備 |  | 対応中
67 | PROXMOXのubuntuサーバーの中にsimulation開始 |  | 完了 | 2026-04-08
68 | Operation error in OKE0003 cannot set loaded_pallet_id and Parallel Execution Failed |  | 完了 | 2026-04-10 | AMR動くならRMSコールバックデータ保存
69 | Fixed RMS portal cannot connect to WCS server (Wrong url, CORS issue, Docker network) |  | 完了
70 | iOTDSプログラム追加、テスト確認
71

## 岡崎２出荷API
| 岡崎工場 ➞ ２号棟出荷 |  | 10.102.12.81:59900 サーバー
管理コントローラー
番号 | API 名 | HTTPメソッド | APIルート | クエリパラメータ | ペイロード(Req) | Response | コメント | 記入者 | 対応部署 | 対応者
① | RMS 現在モード | GET | /manage/api/v1/get_rms_current_mode | 無し | 無し |  | RMS モード: 現在値を取得 | リン | スマファク | リン
② | RMS モード変更 | GET/PUT | /manage/api/v1/rms_set_mode | 無し | 無し |  | RMS モード: 設定（1=自動 / 0=各個） | リン | スマファク | リン
③ | RMS 起動準備 | POST | /manage/api/v1/rms_auto_prepare |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
④ | RMS 起動 | POST | /manage/api/v1/rms_auto_start |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑤ | RMS 運転中 | POST | /manage/api/v1/rms_auto_run |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑥ | RMS マンニュレル move | POST | /manage/api/v1/rms_manual_move |  |  |  | 各個操作モード | リン | スマファク | リン
⑦ | RMS マンニュレル cancel | POST | /manage/api/v1/rms_manual_cancel |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑧ | RMS manual load | POST | /manage/api/v1/rms_manual_load |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑨ | RMS manual fetch | POST | /manage/api/v1/rms_manual_fetch |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑩ | RMS manual shelf | POST | /manage/api/v1/rms_manual_shelf |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑪ | RMS地図モニター | GET | /manage/api/v1/rms_map_monitor |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑫ | タスクステータス | GET | /manage/api/v1/get_task_status |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑬ | ライン状態 (有効/無効) | POST | /manage/api/v1/line_state/permission
⑭ | Error lists | POST | /manage/api/v1/get_error_list
⑮ | Lift Entrance | GET | /manage/api/v1/get_lift_entrance
⑯ | Line State Lists | GET | /manage/api/v1/get_line_state_lists
⑰ | RMS callback | POST | /manage/api/v1/rms_call_back
⑱ | RMS manual | GET | /manage/api/v1/get_lift_entrance
⑲ | RMS monitoring | GET | /manage/api/v1/get_line_state_lists
⑳ | RMS status | GET | /manage/api/v1/rms_status
㉑ | Get Map | GET | /manage/api/v1/get_map
㉒ | Reset Error | POST | /manage/api/v1/error/reset
㉓ | Get All Errors | GET | /manage/api/v1/get_all_errors
㉔ | RMS initialization service | POST | /manage/api/v1/rms_initialize
作業者コントローラー
No | API 名 | HTTPメソッド | APIルート | クエリパラメータ | ペイロード |  | コメント | 記入者 | 対応部署 | 対応者
① | Lift Entrance | GET | /worker/api/v1/lift_entrance |  | 無し |  |  | リン | スマファク | リン
② | Lift Entrance Action | PUT | /worker/api/v1/lift_entrance/<seq_no>/action |  | 無し |  |  | リン | スマファク | リン
③ | Pallet Supply | GET | /worker/api/v1/pallet_supply |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
④ | Pallet Supply Line | GET | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_id> |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑤ | Pallet Supply Line Names | GET | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_name>/names |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑥ | Pallet Supply Line Pair | POST | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_id>/pair |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑦ | Pallet Supply Line Pair Update | PUT | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_id>/pair/<int:pair_id> |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑧ | Pallet Supply Line Pair Delete | DELETE | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_id>/pair/<int:pair_id> |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑨ | Pallet Supply Move to Group0 | POST | /worker/api/v1/pallet_supply/<line_id>/move_to_group0 |  |  |  |  | リン | スマファク | リン
⑩ | Pallet Supply Pattern Apply | POST | /worker/api/v1/pallet_supply/pattern/<int:pattern_no>/apply
RMSコールバック応答データ形
{
"id":"*",
"msgType":"RobotTaskCallbackMsg",
"request":{
"header":{
"warehouseCode":"geekplus",
"requestId":"b2b815bd-ab35-4ecc-98af-32ba67224806",
"version":"3.3.0"
},
"body":{
"taskFailure":{"waitingForChargingTaskExecutionTime":0,"startWaitTime":0,"taskFailureCode":0},
"destHostCode":"20000000",
"destCellCode":"20000000",
"waitDir":-1,
"taskType":"GO_SOMEWHERE_TO_STAY",
"instruction":"GO_NEXT",
"taskPhase":"ARRIVED",
"robotId":3455050,
"taskId":3295016,
"taskStatus":"COMPLETED",
"destLocation":{"x":2.2,"y":7.0,"z":1}
}
}
}
⑥ ～ ⑫ ⇒ RMSから読み出し
⑬ ～ ⑯ ⇒ データベースから読み出し
➀ ～ ⑤ ⇒ データベースから読み出し
➀ ～ ⑨ ⇒ データベースから読み出し
⑰ ～ ⑳ ⇒ RMSから読み出し

## 動作実機トライ
バグNo. | 件名 | 日付 | ステータス | 直すこと、メモ 等
1 | 自動モードの確認Popupを全部消し | 2026-04-13 |  | 世紀さん⇒リン
2 | Browser Refreshの時現在の状態を見せる | 2026-04-13 |  | 世紀さん⇒リン
3 | RMSマップ情報SVGを直す | 2026-04-13 |  | 世紀さん⇒リン
4 | Run Initializationの時t_robotテーブルにもRMS情報を書き込む | 2026-04-13 |  | 世紀さん⇒リン
5 | Operation Ni Serviceロジック修正 | 4/15 ～ 4/17 |  | 世紀さんから教えをもらう
6 | Run Controlプログラムのエラー、毎回タスクをRMSに送るのエラー | 4/19 ～ 4/23 |  | 世紀さんのおかげで
担当者
実機動作確認の時出したバグ一覧表
1 | コタツのサイズを小さくに修正 | 4/29 ～ 4/30 | 完了 |  | リン
2 | ローボードのアニメーションを消す | 2026-04-29 | 完了 |  | リン
3 | t_lift_station Query step (READY→WORK)順番違う | 2026-04-29 | 完了 | 世紀さんのwcs_sql_queryを使う【リンは消してしまいましたので】 | リン
4 | t_location, t_kotatsu_statusの書き込み（OperationRMSAPI→update_state, clear_state） | 2026-04-29 | 修正中 | コタツのオブジェクトの代わりにセルの中にあるIDを使う | 世紀さん
5 | 供給パレット画面に削除ボタンを押したらすぐに消すこと | 2026-04-29 | 完了 | 毎秒でAPIを呼んで問題を直す | リン
6 | 供給パレット画面に読出ボタンを押すとパターンによって全ライン表示 | 2026-04-29 | 完了 | パターン追加
7 | リフト画面のlist APIを毎秒【1s】で呼ぶ | 2026-04-29 | 完了 | 5秒～1秒に修正
8 | パレット画面の選ぶセルの色が毎秒で消しているのを止める | 2026-04-30 | 完了
9 | worker_repoのupdate_stateの中にロジックを修正 | 2026-04-30 | 修正中
10 | エラーログが２回消すと400ステータスのエラーが出す | 2026-04-30 | 完了 | 要らないExceptionをコメントアウトする
11 | パレット画面のポップアップのサイズ大きくに修正 | 2026-05-01 | 完了
12 | リフト画面のポップアップのサイズ大きくに修正 | 2026-05-01 | 完了
13 | リフト間口操作画の青いボタンを押すとラインの表示変更エラー | 2026-05-01 | 完了 | パターン２データ設定が間違えて設定しまいましたので
14 | Two docker containers running , fixed systemctl service config and docker-compose.yml | 5/9～5/10 | 完了
15 | Fixed kotatsu position to display correct angle based on RMS angle response | 5/9～5/10 | 完了 | Notes: -90,90 ⇒H shape, 180 ⇒工shape
16 | Show blue color if AMR is moving | 5/9～5/10 | 完了
17 | Rule ⇒ Don’t run simulator and real AMR at the same time (STOP simulator) | 2026-05-13 | 完了 | Because Simulator uses only for Virtual , Not for Real
18 | Confirm Dialog (Big Size) for Pallet UI and Lift UI | 2026-05-13 | 完了
19 | Separate 実行 and キャンセル button in Lift UI | 2026-05-13 | 完了
20 | Clear auto select cells in Pallet UI | 2026-05-13 | 完了
21 | 掛けカンバン support if there is no pallet_type in the respective line (Pallet UI) | 5/14～5/22 | 完了 | 朝空パレットの登録が無い場合はAMRを動く為に掛けカンバんを使用
22 | Robot Position is different in Map Monitor (especially in horizontal position) | 2026-05-15
23 | Group 0（現在生産中）of pallet UI is only related with current リフト画面 | 2026-05-15 | 完了 | 認識として覚えました
24 | pallet_type 0,10,20,30 added in m_pallet table | 2026-05-15 | 完了
25 | Rule ⇒ Max コタツ 6個、リフト間口3つしかない、もしリフト間口が満なら作業出来ません | 2026-05-15
26 | Rule ⇒ Check start line always 1600, 1800 → input to temp, wait to input | 2026-05-15
27 | Rule ⇒ 作業者の足元を安全の為に1601,1801をpermission信号として使用 | 2026-05-15
28 | 間口80,0 80,1 80,2 ⇒ T65/T66 (インナー) | 2026-05-18
29 | 間口81,0 81,1 81,2 ⇒ T63/T64 (アウター) | 2026-05-18
30 | 現物でパレット種類4個あるけどWCSプログラムで３個しかない | 2026-05-18 |  | 色々な種類 - 専用、汎用
31 | AMR１台 - T65、 AMR１台 - T66、別のAMRを使用している | 2026-05-18
32 | Rule ⇒ WCS DB and RMS Map Data must be the same and cancel the tasks before testing | 2026-05-18
33 | t_rms_error SELECT Query added is_completed=0 not to display the deleted data | 2026-05-19 | 完了
34 | Scriptを実行してerror_logを1か月/2か月後で消して欲しい |  | 対応べき | 川澄さんのおすすめ
35 | t_pallet_statusの最後更新dataをm_pallet_supply_pairsにパッタン登録として保存させたい |  |  | 川澄さんのおすすめ
36 | READY, WORK stateに現在生産中だけ(index0)の 削除、変更、追加 (許可OK) / COMP state(index0) (許可NG) | 2026-05-19
37 | 掛けカンバンロジック修理 | 2026-05-20
38 | 地図モニターの調査 | 2026-05-21
39 | 掛けカンバンロジック確認終わり (掛けカンバンをt_pallet_statusの中に保存) | 2026-05-22 | 完了
40 | リフト画面WORKの場合に現在生産中のパレットを変更するとt_pallet_statusにpallet_typeに保存 | 2026-05-22 | 完了
41 | 地図モニターのコタツをAMRの下におきます | 2026-05-25 | 完了
42 | AMR動作の表示 | 2026-05-26
43 | 【変更、追加】供給数を0（No Value）,【変更、追加】 現在の数に変更 | 2026-05-26 | 完了
44 | wcs_sql_query RMS Exception → Exceptionたげ(m_rms_errorのcategory message)を表示 | 2026-05-26 | 完了
45 | DELETE dialog text still not displaying in error state | 5/26～5/27 | 完了
46 | コタツのサイズや形をRMSのコタツみたいに修正 | 2026-05-27 | 完了
47 | Simulationで確認 | 2026-05-27 | 完了
48 | エラー表示 (RMS情報)修正 | 2026-05-27 | 完了
49 | START (if コタツ is 3つ in the リフト画面UI、STOP not to do T66,T66 (OR) T65,T65 lift UI )
50 | To ask Line state to display (INPUT) 搬送開始前の場合（ある⇒黄色、無い⇒無色）、搬送開始後（橙色） | 2026-06-01 | 完了
51 | To ask Line state to display in (WAIT) 搬送開始前の場合（無色）、搬送開始後（橙色） | 2026-06-01 | 完了
52 | Map Info cannot display when siza and size changes in RMS | 2026-06-02 | 完了 | Analyzed 1,000 to 100,000 and decided to set x=2000, y=2000 default
53 | Show Error message for WCS if Transport task failed or cancel | 2026-06-09 | 完了
54 | Adjust AMR shape to Square with rounded shape and add arrow for direction | 2026-06-09 | 完了
55 | Display Group 0 of pallet UI always in LiftUI because pallet UI can open only 1, 2 or many time | 2026-06-09 | 完了 | パレット供給数の更新が出来ない（登録画面が閉じられた状態）
56 | Display Group 0 of pallet UI always in LineStatus UI because pallet UI can open only 1, 2 or many time | 2026-06-09 | 完了
57 | Backend delete immediately / DELETE countdown timer because we wont always open the UI | 2026-06-10 | 完了
58 | For 管理画面, Error List API called in every 3s. | 2026-06-10 | 完了 | 世紀さん1sおすすめ
59 | 【管理画面】エラー表示、エラーが出ても表示されない | 2026-06-11 | 完了 | Added m_error definition if error cannot show | 世紀さん
60 | 【管理画面】エラーをいくつか消すと詳細が表示できなくなる | 2026-06-11 | 完了 | Refactored Logic | 世紀さん
61 | 【管理画面】エラー内容、エラー詳細、エラー対応が変更できない | 2026-06-11 | 完了 | Added m_error definition if error cannot show | 世紀さん
62 | 【管理画面】各個操作、棚搬送時にAMRの指定は不要なのに、必須にされている | 6/11 ～ 6/16 | 完了
63 | 【管理画面】＊マップ表示修正 （最新マップデータ読み込み） | 6/11 ～ 6/16 | 完了 | 優先的
64 | RMSのシステム停止、再開用にボタンを追加(「停止」：RMSのシステム停止、「再開」：RMSのシステム起動) | 2026-06-12 |  | 世紀さん will tell backend API place when I start working
65 | パレットの管理を出来るようにする(コタツ選択→パレットの種類を表示、[変更]ボタン→パレットタイプを変更) | 2026-06-12 | 完了
66 | 掛カンバンの時にパレットステータスがFILLのままになる時がある | 2026-06-16 | 完了 | Added Database Query to change FILL to EMPTY in 掛けカンバン

## 全単体テスト
機能名 | 中身 | 確認方法 | テスト状態 | エラーメッセージ | 直して状態 | 備考 | 入力クエリ
起動準備 | http://localhost:5000/manage/api/v1/rms_auto_prepare | API呼び出し | 500 Internal Serverエラー | { "error": { "code": "INTERNAL_ERROR", "details": "'WCSSQLQuery' object has no attribute 'm_system_status_get_one'" }, "message": "Internal Error", "status": 500 } | 完了
起動 | http://localhost:5000/manage/api/v1/rms_auto_start | API呼び出し | 200 HTTP Status | OK、問題無し
自動/各個 | http://localhost:5000/manage/api/v1/rms_set_mode | API呼び出し | 200 HTTP Status | OK、問題無し |  | Don’t Delete DB | INSERT INTO m_system_status (system_id, system_name, mode, preparation_ok, auto_running) VALUES (1, 'RMS', 0, 0, 0);
RMS状態 | http://localhost:5000/manage/api/v1/rms_status | API呼び出し | 200 HTTP Status | OK、問題無し
コールバック | http://localhost:5000/manage/api/v1/rms/callback | API呼び出し | 200 HTTP Status | OK、問題無し |  | テストOK | 実機テスト必要
2026-03-31
エラーコード削除
operation_service処理
2026-04-01
リフト間口操作画のテスト
ライン状態画面テスト
2026-04-02
エラー
管理画面大きさ
PLC/Sensors
RMS
Athena DB
t_monitor_exception_capture
v_exception_active
fault_status=0 + boot_time filtering
create by myself
AthenaRepo
エラーコード表示 ⇒ ➀AMR error E1xxxx, E2xxxx, E3xxxx , xxxx - rms_code / ②WCS error E3xxxx LOGIC
[ PLC / Sensors ]
↓
[ RMS ]
↓
Athena DB: t_monitor_exception_capture テーブル
↓ (カラムfault_status = 0 + boot_time filtering)
Athena DB: v_exception_active ← 新テーブル(読み込む)
↓
App: AthenaRepository (SELECT * FROM v_exception_active WHERE create_time >= boot_ts)
↓
Map: system_code → m_error.rms_error_code
↓
Write: WCS t_error_log
↓
UI GET /error_list → WCS local clean data

## プロジェクト構造詳細説明
|  | URL/ホスト名 | ユーザー名・ID | パスワード | サーバー
| RMS | http://10.102.12.81/static/rms/#/dashboard | admin | Geekplus_2020 | 岡崎(本番環境)
| PROMOX【simulator】仮想 | 10.102.12.80:8006 | root | root@okazaki | 岡崎(本番環境) | 現物でSTOP!!
| 休暇PC |  |  |  | 岡崎(本番環境)
| wcs_ok2_shippment(管理画面) | http://10.102.12.81:59900/manage/ |  |  | 岡崎(本番環境)
| wcs_ok2_shippment(リフト間口画面) | http://10.102.12.81:59900/worker/lift_entrance_ui |  |  | 岡崎(本番環境)
アクセス | wcs_ok2_shippment(パレット画面) | http://10.102.12.81:59900/worker/pallet_supply_ui |  |  | 岡崎(本番環境)
| WinSCP | 10.102.12.81 | root | root
| データベース | 10.102.12.81 | athena | WGQKJPL8V/xQ
| RMS | http://10.108.3.5/static/rms/ | admin | Geekplus_2020 | 高橋～岡崎仮想
| PROMOX【simulator】仮想 | https://10.108.3.3:8006/ | root | 08root | 高橋～岡崎仮想
| wcs_ok2_shippment(管理画面) | http://10.108.3.5:59900/manage/ |  |  | 高橋～岡崎仮想 | I am using 21 server
| wcs_ok2_shippment(リフト間口画面) | http://10.108.3.5:59900/worker/lift_entrance_ui |  |  | 高橋～岡崎仮想
| wcs_ok2_shippment(パレット画面) | http://10.108.3.5:59900/worker/pallet_supply_ui |  |  | 高橋～岡崎仮想
| WinSCP | 10.108.3.5 | root | root | 高橋～岡崎仮想
| データベース | 10.108.3.5 | athena | WGQKJPL8V/xQ | 高橋～岡崎仮想
コントローラ
サービス
リポジトリ
ファクトリー
ドメイン
テンプレート
論理
インタフェース
フロントエンド
API
admin →dashboard.html
worker
→lift-entrance.html
→pallet-supply.html
バクエンド
HTML
admin.js
admin.map.js
map.js
lift-entrance.js
pallet-supply.js
ジャバスクリプト
管理コントローラ
作業者コントローラ
コントローラ
管理サービス
リフト間口サービス
パレット供給サービス
RMSマニュアルサービス
RMSモニタサービス
RMSコールバックサービス
サービスコンテナー
管理リポジトリ
作業リポジトリ
athenaリポジトリ
リポジトリ
WCS SQL クエリ
IoTDS SQL クエリ
Athena SQL クエリ
SQL クエリ
.ドメインファクトリー
（管理、作業）
.DBファクトリー
ファクトリー
.エンティティ
（管理、作業）
.例外
ドメイン
岡崎ＡＭＲシステム詳細構造図
dashboard.html
HTML
admin.js
admin.map.js
map.js
ジャバスクリプト
管理画面
管理コントローラ
manage_controller.py
コントローラ
管理サービス
manage_service.py
サービスコンテナー
管理リポジトリ
manage_repository.py
athena_repository.py
リポジトリ
wcs_sql_query.py
iotds_sql_query.py
athena_sql_query.py
SQL クエリ
ドメインファクトリー管理
ファクトリー
エンティティ管理
例外
ドメイン
lift-entrance.html
HTML
lift-entrance.js
ジャバスクリプト
リフト間口操作画面
API
作業者コントローラ
worker_controller.py
コントローラ
リフト間口サービス
lift_entrance_service.py
サービスコンテナー
作業者リポジトリ
worker_repository.py
リポジトリ
wcs_sql_query.py
SQL クエリ
ドメインファクトリー作業
ファクトリー
エンティティ作業
例外
ドメイン
pallet-supply.html
HTML
pallet-supply.js
ジャバスクリプト
空パレット供給画面
作業者コントローラ
worker_controller.py
コントローラ
パレット供給サービス
pallet_supply_service.py
サービスコンテナー
作業者リポジトリ
worker_repository.py
リポジトリ
wcs_sql_query.py
SQL クエリ
ドメインファクトリー作業
ファクトリー
エンティティ作業
例外
ドメイン
WCS DB
IOTDS DB
DB使用
設定
設定config.py
設定例config.py.example
設定
WCS
DB
iOT
DB
API読み書き
DB接続
RMS連携
admin_controller.log
worker_controller.log
manage_service.log
lift_entrance_service.log
pallet_supply_service.log
iotds_service.log
operation
operation_ni_service.log
rms_callback_service.log
rms_manual_service.log
rms_monitoring_service.log
run_initialization_service.log
manage_repository.log
worker_repository.log
iotds_repository.log
operation_repository.log
rms_callback_api.log
rms_manual_api.log
post_rms_api.log
operation_rms_api.log
wcs_sql_query.log
iotds_sql_query.log
eip_sql_query.log
athena_query.log
ロック
ロック
APIクライアント
API
API
IoTデータシェア
設備
PLC
admin.js
ジャバスクリプト
RMS API連携
管理コントローラ
admin_controller.py
コントローラ
RMSマニュアルサービス
RMSモニタサービス
RMSコールバックサービス
サービスコンテナー
WCS SQL クエリ
SQL クエリ
エンティティ作業者
例外
ドメイン
API
インタフェース
RMSコールバックAPI
POST RMS API
APIクライアント
RMSコールバックAPI
POST RMS API
APIクライアント
ドメイン
RMSドメイン
例外
ドメイン
bootstrap.min.css
map.css
pallet.css
style.css
CSS
map.css
style.css
CSS
style.css
CSS
pallet.css
CSS
dashboard.html
HTML
スタイルシート
WCS
RMS
plat_no ⇒ 80,81 リフト者
Athena
DB
Athena
DB
DB操作
MySQLデータベース
plat_no ⇒ 60～63 作業者
RMS コールバックAPI呼び出しフロー
Operationサービススケジューラー
➀ー１
➀ー２、➀ー3
➀ー４
➀ー1
完成品 → TEMP
TEMP → 完成品出口
RMSの中に
RMS設定登録
Client
RMSコールバックAPI
Server
WCS DB
テーブル名
t_callback_task_events
t_callback_task_status
パターン1 : ➀-1 ⇒（➀-2 と ➀-3 を並列実行）⇒ ➀-4
パターン２: 順次実行 ➀-1 ⇒ ➀-2 ⇒ ➀-3 ⇒ ➀-4 AMR1台【T65/T66】AMR1台【T63/T64】
➀ー2
➀ー3
➀ー4
セル INPUT → TEMP
空パレット → WAIT
WAIT → 投入口
セル WAIT → INPUT
セル TEMP → COMP
セル COMP → WAIT
インフラストラクチャー
設置setup_log.py
設定
app_factory.pyの中に
run_controll( )をThreadとして実行する
スケジューラー
run_controllの中に
run_cycle()
⇒ iOTDSサービス
コントローラランナー
オパレシュンリポジトリ
operation_repository.py
⇒ 自動各個モード決め
⇒ ライン状態の許可
リポジトリ
wcs_sql_query.py
SQL クエリ
オパレシュンサービス
サービス
ThreadManager
マネジャー
RMS operation API
APIクライアント
Run Initialization サービス
run_initialization_service.py
サービスコンテナー
WCS SQL クエリ
SQL クエリ
POST RMS API
APIクライアント
TeraTerm を開いて
IPアドレス：10.102.12.81
user: root
password: root
作成したsystemd サービス開始
．systemctl status wcs_ok2_shipment
．systemctl restart wcs_ok2_shipment
simulation steps 【仮想マシンをテスト確認として使用】
➀ RMS 起動
② PROXMOX⇒Ubuntuサーバーの中に
console開いて cd /usr/local/simulations ⇒ bash simulation.sh 開始
IOTDSリポジトリiotds_repository.py
リポジトリ
simulation steps 【仮想マシンをテスト確認として使用】
➀ RMS 起動
② PROXMOX⇒Ubuntuサーバーの中に
console開いて cd /usr/local/simulations ⇒ bash simulation.sh 開始
simulation steps【仮想マシンをテスト確認として使用】
➀ RMS 起動
② PROXMOX⇒Ubuntuサーバーの中に
console開いて cd /usr/local/simulations ⇒ bash simulation.sh [ 開始 ]
起動準備 ⇒ 起動 【t_location, t_kotatsu_status, t_robotをclearして最後の情報更新】の対してサービス
パレット
(COMP)
パレット(COMP)
パレット(COMP)
パレット(EMPTY)

## ドメインモデル。ファクトリー図
管理画面 【ドメインモデル。ファクトリー】
maguchi_name: str
line_name: str
pallet_name: str
pallet_id: int
transport_status: str
LiftEntrance
count: str
pallet_type: int
pallet_name: str
PalletPair
line_name: str
rev: int
line_id: int
pairs: List [PalletPair]
PalletScheduleLine
リフト間口操作画面、供給パレットスケジュール画面 【ドメインモデル。ファクトリー】
error_num: str
error_code: str
error_category: str
error_summary: str
error_operation: str
error_description: str
error_level: str
rms_error_code: int
task_id: int
robot_id: int
error_datetime: datetime
is_completed: bool
ErrorListItem
line_id: str
line_name str
transport_permission: str
maguchi_no: str
pallet_name: str
Maguchi
maguchi_name: str
line_name: str
pallet_name: str
pallet_id: int
transport_status: str
LiftEntrance
task_id: int
status: str
phase: str
robot_id: int
dest_cell: int
task_type: str
instruction: str
updated_date: str
TransportTask
system_id: str
system_name: str
mode: str
preparation_ok: str
auto_running: bool
RMSCurrentMode
get_rms_current_mode ( )
get_error_list ( )
get_task_status ( )
get_line_state_list ( )
get_lift_entrance ( )
ManageFactory
get_lift_entrance ( )
pallet_pair_from_row ( )
pallet_schedule_line_from_rows ( )
WorkerFactory

## ER図
error_code: str
error_category:str
error_summary: str
error_operation: str
error_description: str rms_error_code: str
error_level:str
created_date: str
updated_date: str: str
m_error
error_num: int
error_code:str
task_id: int
robot_id: int
error_datetime: datetime rms_error_code: str
is_completed:str
created_date: datetime
updated_date: datetime: str
t_error_log
id: int
athena_id: int
system_code: int
fault_status: int
occurrence_time: datetime device_id: str
cell_code:str
created_date: datetime
updated_date: datetime: str
m_rms_error
kotatsu_id: int
kotatsu_type: int
created_date: datetime
updated_date: datetime: str
m_kotatsu
kotatsu_id: int
loaded_pallet_id: int
current_position: int
created_date: datetime
updated_date: datetime: str
t_kotatsu_status
line_id: int
line_name: int
line_description: datetime
carry_pattern: int:
created_date: datetime
updated_date: datetime
m_line
line_id: int
plat_no: int
pallet_id: int
status: string:
created_date: datetime
updated_date: datetime
t_line_station
line_id: int
request_flag: int
request_time: datetime
created_date: datetime
updated_date: datetime
t_line_status
line_id: int
kotatsu_id: int
transport_permission: datetime
has_reservation: int
transport_status: int
created_date: datetime
updated_date: datetime
t_location
cell_code: int
cell_type: str
cell_name: str
cell_description: str
plat_no: int
seq_no: int
created_date: datetime
updated_date: datetime
m_location